**Комплекс мер, направленных на повышение качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями в Чеченской Республике**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Исполнители** |
| 1. **Диагностика проблем, их актуализация**
 |
| 1.1. | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 2022­/2023 учебном году в образовательных организациях Чеченской Республики.  | Июнь 2023  | Информационно- аналитические материалы и методические рекомендации по подготовке выпускников к итоговому сочинению (изложению) | ИРО,РЦОИ |
| 1.2. | Анализ результатов ГИА по русскому языку, включающий выделение типичных ошибок участников ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку с дальнейшей публикаций результатов анализа | Август 2023 | Составлен перечень типичных ошибок участников ГИА | РЦОИ,председатель предметной комиссии по русскому языку, ИРО |
| 1.3 | Проведение анализа успешных практик преподавания русского языка в школах республики, сбор информации и обобщение практического опыта учителей с относительно высокими результатами образовательной деятельности по русскому языку | В течение года | Выявлены и обобщены лучшие практики учителей с относительно высокими результатами образовательной деятельности по русскому языку  | ИРО, ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания |
| 1.4 | Мониторинг формирования функциональной грамотности по направлению «Читательская грамотность» с целью подготовки к участию в международных исследованиях. | В течение года | Повышение уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся начальной и основной школы.  | ИРО, ЦОКО  |
| 1. **Комплекс мер по решению выявленных проблем**
 |
| 2.1 | Разработка методических рекомендаций по подготовке выпускников к итоговому сочинению (изложению) | Август-октябрь 2022 | Составлен сборник информационно-аналитических и методических материалов по повышению качества обучения русскому языку | ИРО |
| 2.2 | Разработка и реализация адресных программ повышения квалификации учителей русского языка образовательных организаций, имеющих низкие результаты ГИА по русскому языку | Ноябрь 2023г. | Повышение квалификации учителей русского языка по адресным программам  | ИРО |
| 2.3 | Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам преподавания русского языка, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры | 2023-2024 | Организована курсовая подготовка руководящих и педагогических работников, в том числе учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподаваниякафедра литературы и методики ее преподаваниякафедра методик начального образования, ИРО |
| 2.4 | Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) |  Октябрьежегодно | Улучшение результатов написания итогового сочинения как допуска к Государственной итоговой аттестации.  | ИРО |
| 2.5 | Проведение дистанционных методических семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам преподавания русского языка в условиях введения обновленных ФГОС и ФООП | В течение года | Проведена серия дистанционных методических семинаров (вебинаров) для учителей русского языка по реализации требований обновленных ФГОС и ФООП | ИРО  |
| 2.6 | Разработка и внедрение дистанционных технологий обучения, в т.ч. курсов видеолекций для учащихся при подготовке к итоговому сочинению, ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе | В течение года | Повышения уровня подготовленности обучающихся в области знаний русского языка и литературы | Минобрнауки ЧР, ИРО, Ассоциация учителей русского языка и литературы  |
| 2.7 | Подготовка обучающихся к участию в проектной деятельности в рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» | ежегодно | Сформированность у обучающихся универсальных учебных действий в области проектной деятельности.  | Минобрнауки ЧР,рганы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики (РОО),Ассоциация учителей литературы и русского языка  |
| 2.8 | Проведение в образовательных организациях тематических недель по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» | ежегодно | Популяризация русского языка и литературы в ОО | РОО,ОО |
| 2.9 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | ежегодно | Поддержка одаренных детей | Минобрнауки ЧР,РОО,ОО |
| 2.10 | Участие во Всероссийских конкурсах сочинений | ежегодно | Конкурсные работы победителей регионального и Всероссийского этапов | Минобрнауки ЧР,РОО,ОО |
| 2.11 | Развитие содержания (контента) и технологий, используемых в информационных системах в части предметной области «Русский язык и литература», в том числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  | ежегодно | Развитие цифрового контента в предметной области | Минобрнауки ЧР |
| 2.12 | Проведение Республиканского конкурса «Мой лучший урок русского языка» для учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций республики | Март 2024 | Разработано и утверждено положение о конкурсе «Мой лучший урок русского языка» | ИРО, МОО |
| 2.13 | Включение материалов-аналогов КИМ ОГЭ и ЕГЭ в процедуру квалификационных испытаний аттестации учителей на первую и высшую квалификационные категории  | ежегодно | Установлено соответствие уровня квалификации учителей русского языка и литературы требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. | ЦОКО |
| 2.14 | Организация распространения (тиражирования) лучших практик преподавания русского языка и литературы (курсы повышения квалификации, наставничество, сетевое взаимодействие и др.) | В течение года | Сформирована региональная методическая сеть для обмена опыта и знаниями между учителями и методистами республики.  | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания, ИРО,Ассоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.15 | Создание регионального единого банка методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры с учетом языковых особенностей республики;изучение и обобщение успешного инновационного опыта преподавания русского языка, участие в создании единого банка методических материалов  | ежегодно | Создан единый банк методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, организована система навигации и доступ к информации | ЧГПИ, кафедра русского языка и методики его преподавания, Ассоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.16 | Организация педагогической практики студентов профиля «Русский язык и литература» на базе образовательных учреждений ЧР | ежегодно | Заключены договоры об организации педагогической практики студентов филологических факультетов на базе образовательных организаций региона | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания,ОО |
| 2.17 | Организация и проведение просветительских акций и мероприятий, конкурсов для учащихся и педагогов в целях популяризации русского языка, повышения престижа грамотной русской речи и языковой культуры: проведение серии мероприятий, посвященных Дню словарей и энциклопедий,участие во всероссийском конкурсе «Живая классика»,проведение конкурсов сочинений на русском языке.  | ежегодно | Организация и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания, Ассоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.18 | Организация тематических смен по русскому языку в летний каникулярный период на базе образовательных организаций ЧР | июнь-август | Организованы тематические смены по русскому языкув летний каникулярный период на базе образовательных организаций ЧР  | РОО, ОО, организации дополнительного образования детей (ОДО) |