**Комплекс мер, направленных на повышение качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями в Чеченской Республике**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Исполнители** |
| 1. **Диагностика проблем, их актуализация**
 |
| 1.1. | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 2023­/2024 учебном году в образовательных организациях Чеченской Республики.  | Июнь 2024  | Информационно- аналитические материалы и методические рекомендации по подготовке выпускников к итоговому сочинению (изложению) | ИРО,РЦОИ |
| 1.2. | Анализ результатов ГИА по русскому языку, включающий выделение типичных ошибок участников ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку с дальнейшей публикаций результатов анализа | Август 2024 | Составлен перечень типичных ошибок участников ГИА | РЦОИ,председатель предметной комиссии по русскому языку, ИРО |
| 1.3 | Проведение анализа успешных практик преподавания русского языка в школах республики, сбор информации и обобщение практического опыта учителей с относительно высокими результатами образовательной деятельности по русскому языку | В течение года | Выявлены и обобщены лучшие практики учителей с относительно высокими результатами образовательной деятельности по русскому языку  | ИРО, ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания |
| 1.4 | Мониторинг формирования функциональной грамотности по направлению «Читательская грамотность»  | В течение года | Повышение уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся начальной и основной школы.  | ЦОКО  |
| 1. **Комплекс мер по решению выявленных проблем**
 |
| 2.1 | Разработка методических рекомендаций по подготовке выпускников к итоговому сочинению (изложению) | Август 2024 | Составлены методические рекомендации по подготовке выпускников к итоговому сочинению обучения русскому языку | ИРО |
| 2.2 | Разработка и реализация адресных программ повышения квалификации учителей русского языка образовательных организаций, имеющих низкие результаты ГИА по русскому языку | Ноябрь 2024г. | Повышение квалификации учителей русского языка по адресным программам  | ИРО, ЦНППМ |
| 2.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) |  Октябрьежегодно | Улучшение результатов написания итогового сочинения как допуска к Государственной итоговой аттестации. | ИРО, ЦНППМ |
| 2.4 | Проведение дистанционных методических семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам преподавания русского языка  | В течение года | Проведена серия дистанционных методических семинаров (вебинаров) для учителей русского языка по актуальным вопросам преподавания русского языка | ИРО, ЦНППМ  |
| 2.5 | Разработка курсов видеолекций для учащихся при подготовке к итоговому сочинению, ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе на основе выявленных типичных ошибок | В течение года | Повышение уровня подготовленности обучающихся в области знаний русского языка и литературы | Минобрнауки ЧР, ИРО, Ассоциация учителей русского языка и литературы  |
| 2.6 | Подготовка обучающихся к участию в проектной деятельности в рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» | ежегодно | Сформированность у обучающихся универсальных учебных действий в области проектной деятельности.  | Минобрнауки ЧР,органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики (МОУО),Ассоциация учителей литературы и русского языка  |
| 2.7 | Проведение в образовательных организациях тематических недель по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» | ежегодно | Популяризация русского языка и литературы в ОО | МОУО,ОО |
| 2.8 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | ежегодно | Поддержка одаренных детей | Минобрнауки ЧР,МОУО,ОО |
| 2.9 | Участие во Всероссийских конкурсах сочинений | ежегодно | Конкурсные работы победителей регионального и Всероссийского этапов | Минобрнауки ЧР,МОУО,ОО |
| 2.10 | Использование материалов Цифрового образовательного контента предметной области «Русский язык и литература»  | постоянно | Использование цифрового контента в предметной области | ОО |
| 2.11 | Проведение Республиканского конкурса «Мой лучший урок русского языка» для учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций республики | Март 2025 | Разработано и утверждено положение о конкурсе «Мой лучший урок русского языка» | ИРО, ЦНППМ,МОУО |
| 2.12 | Включение материалов-аналогов КИМ ОГЭ и ЕГЭ в процедуру квалификационных испытаний аттестации учителей на первую и высшую квалификационные категории  | ежегодно | Установлено соответствие уровня квалификации учителей русского языка и литературы требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. | ЦОКО |
| 2.13 | Организация распространения (тиражирования) лучших практик преподавания русского языка и литературы (курсы повышения квалификации, наставничество, сетевое взаимодействие и др.) | В течение года | Сформирована региональная методическая сеть для обмена опыта и знаниями между учителями и методистами республики.  | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания, ИРО, ЦНППМАссоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.14 | Создание регионального единого банка методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры с учетом языковых особенностей республики;изучение и обобщение успешного инновационного опыта преподавания русского языка, участие в создании единого банка методических материалов  | ежегодно | Создан единый банк методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы, организована система навигации и доступ к информации | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания, ИРО, ЦНППМАссоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.15 | Организация педагогической практики студентов профиля «Русский язык и литература» на базе образовательных организаций ЧР | ежегодно | Заключены договоры об организации педагогической практики студентов филологических факультетов на базе образовательных организаций региона | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания,ОО |
| 2.16 | Организация и проведение просветительских акций и мероприятий, конкурсов для учащихся и педагогов в целях популяризации русского языка, повышения престижа грамотной русской речи и языковой культуры:День грамотности – 8 сентября,День словаря – 22 ноября, участие во всероссийском конкурсе «Живая классика»,проведение конкурсов сочинений на русском языке.  | ежегодно | Организация и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка | ЧГПУ, кафедра русского языка и методики его преподавания, Ассоциация учителей литературы и русского языка (региональное отделение по ЧР) |
| 2.17 | Организация тематических смен по русскому языку в летний каникулярный период на базе образовательных организаций ЧР | июнь-август | Организованы тематические смены по русскому языкув летний каникулярный период на базе образовательных организаций ЧР  | МОУО, ОО, организации дополнительного образования детей (ОДО) |